## Slide 5: «Дорожная карта» Программы развития Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
Распределение финансовых средств по направлениям деятельности на 2015 год
№ | Мероприятия | Финансирование (млн. руб.) |  |  | 
 |  | План | Фактически | Софинан- сирование | Общая сумма
I | Развитие образовательной деятельности | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5
II | Развитие НИОКР и ТР | 30,0 | 24,5 | 10,0 | 34,5
III | Подготовка кадров и поддержка программ мобильности | 5,0 | 3,9 | 1,0 | 4,9
IV | Совершенствование системы управления, инфраструктуры и финансовой деятельности университета | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0
V | Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 6,4
ИТОГО: |  | 50,0 | 38,3 | 20,0 | 58,3

## Slide 6: Выполнение Программы развития КРСУ на 2015 год Направление 1. Развитие образовательной деятельности.
Совершенствование образовательной деятельности по основным образовательным программам: Проект 1.1.1. (Завершен) Проведена независимая общественная аккредитация 14 (4) образовательных программ по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (бакалавр, магистратур). Протокол Заседания Аккредитационного совета Ассоциации Менеджеров № 10 от 27.11.2015г. Проект 1.1.2. (Выполнен) Разработаны 12 (2) сетевых образовательных программ совместно с ведущими университетами России: РУДН, НГУ, ТПУ, ИТМО, МГИМО, Университет ШОС. Проект 1.1.3. (Продолжается) Ведется работа по созданию электронного библиотечного комплекса. Заключен Договор № 18/12 от 18.12.2015 года по предоставлению доступа к электронным изданиям Электронно-библиотечной системе издательства «Лань».

## Slide 7: Продолжение выполнения Программы развития КРСУ на 2015 год Направление 1. Развитие образовательной деятельности
Развитие системы дополнительного профессионального образования: Проект 1.2.1. (Выполнен) Проведена работа по формированию контента реализации 6 (5) ДОП: «Иностранные языки в профессиональной коммуникации», «Преподаватель высшей школы» «Современные IT-технологии в образовательном процессе». Проект 1.2.2. (Выполнено) Реализована программа непрерывного образования и получены лицензии для подготовки студентов по 14 рабочим специальностями на ЕТФ и ФАДиС.
Проект 1.3.1. (Выполнена) Разработана программ начального и среднего технического образования (на базе Технологического колледжа) для приобретения рабочих профессий для легкой промышленности: портной, закройщик, швея, гладильщик, механик швейного оборудования
Проект 1.3.3. (Выполнена) Разработана и внедрена в учебный процесс системы курсов для получения рабочих профессий на ЕТФ и ФАДиС.
Совершенствование воспитательной деятельности студентов и поддержка творческих студий. Проект 1.4.1. (Продолжается) Состоялось торжественное открытие Молодежного студенческого театра-студии премьерой спектакля – старинного русского водевиля В. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Проект 1.4.2. (Продолжается) Ведется работа в студенческом Центре тележурналистики, создан сайт для Интернет-вещания krsu.tv. Студенты готовят информационные материалы о мероприятиях университета и для новостных ряда каналов Кыргызской Республики. Проведены съемки короткометражных фильмов, создано более 60 сюжетов и видео роликов.

## Slide 8: Направление 2. Развитие НИОКР
Формирование лабораторий, центров и Конструкторского бюро. Проект 2.1.1. (Продолжается) Проводится формирование учебно-научного комплекса "3D-технологий" и разработка учебных образовательных программ для организация учебного процесса, подготовки и переподготовки специалистов в области передовых технологий. Проект 2.1.2. (Продолжается) Проводится оснащение учебно-научной лаборатории нефтегазового хозяйства, готовятся стенды и методические пособия для лабораторных и практических занятий.
Проект 2.2.3. (Продолжается) Открыт Центр геополитических исследований при Институте стратегического анализа и прогноза, который вошел в Аналитическую Ассоциацию ОДКБ. Информацию о деятельности Центра можно найти на сайте www.krsu.edu.kg.
Проведение научных исследований. Проект 2.3.1. (Продолжается) Проводятся совместных с ПТУ научные исследования в области сейсмоустойчивого и энергоэффективного строительства. Проект 2.3.2. (Продолжается) Подписаны Соглашения по проведению совместных научных исследований с институтом «Оптики атмосферы» СО РАН (г. Томск), НПО Тайфун» (г. Обнинск) и ИКИ РАН (г. Москва) по мониторингу особо опасных природных явлений и измерения аэрозоля.
Проект 2.4.1. (Продолжается) Разработана система связи между научными разработками университета и бизнес структурами (трансфер технологий). Проводится патентный поиск, исследования рынка и поиск инвесторов для коммерциализации законченных НИР. Проект 2.4.2. Сотрудниками КБ «Новые технологии для высокогорных карьеров» разработано автоматизированное устройство - макет буроклиновзрывного струга для непрерывной разработки скальных пород взрывами зарядов из воды.
Проект 2.5. Внедрена программа дистанционного мультимедийного компьютерного обучения студентов – телемедицины на базе существующего Центра интегративного и практического обучения. Проведена модернизация медицинской клиники. оснащение центров и лабораторий.

## Slide 9: Направление 3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности
Программа приглашенный профессор. Проект 3.1 (Продолжается) 12 ведущих ученых и политических деятелей Из России, Германии, Индии принимали участие в чтении лекций, консультаций, работе научных конференций университета. Более 100 сотрудников ППС принимали участие в работе Международных конференциях, семинарах, симпозиумах
Стажировки и повышение квалификации в ведущих ВУЗах России. Проект 3.2. (Продолжается) На основе разработанной программы развития кадрового потенциала университета проводятся стажировки повышение квалификации научно-педагогических работников в ведущих ВУЗах России, Германии, Испании, Англии, Чехии. Повышения квалификации и стажировки прошли 320 сотрудники университета.
Поддержка академической мобильности студентов и молодых НПР. Проект 3.3. (Продолжается) Программа студенческой мобильности выполняется на основе Договоров о сотрудничестве с зарубежными и российскими вузами. Обучение в рамках академического обмена прошли 11 студентов и 15 НПР в ВУЗах России, Турции, Японии. Проект 3.4. В форме пилотного проекта на юридическом факультете проводится внедрение рейтинговой оценки результатов деятельности ППС и переход к эффективным контрактам.

## Slide 10: Направление 4. Совершенствование системы управления университетом
Модернизация информационной сети КРСУ. Проект 4.1. (Завершен) Создание личных кабинетов преподавателей. Разработан каркас личного кабинета. Запущен модуль отображения личной информации из базы отдела кадров с возможностью ввода и редактирования информации.
Проект 4.2. (Завершен) Проведена модернизация кабельной сети КРСУ, что повышает отказоустойчивость её работы, оперативность обслуживания и уровень комфорта работы пользователей с сетевыми сервисами КРСУ и Интернет.
Проект 4.2.1. (Продолжается) Проведено покрытие бесплатной радиосетью Wi-Fi факультета международных отношений.
Проект 4.3. (Продолжается) С компанией «Элькат» заключен контракт на расширение интернет-канала до 60 мбит/сек. в соответствии с которым совокупная пропускная способность интернет-канала КРСУ составила 70 мбит/с
Развитие спортивной базы КРСУ. Проект 4.3.1. (Завершен) Проведена модернизация спортивной базы КРСУ: реконструкция футбольного поля, баскетбольной площадки, спортивного зала.
Проект 4.4. (Продолжается) Разработана информационная система управления проектами Программы развития КРСУ на основе международных стандартов (РМВОК-5 и ISO 21500) и Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54869―2011.

## Slide 11: Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций
Проведение Международных конференций и других мероприятий. Проект 5.1.1. (Продолжается) Международный симпозиум с участием университетов Центральной Азии «Евразийский союз и интеграция высшего образования».
Проект 5.1.2. (Завершен) Проведена международная конференция, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие ученые, студенты, ветераны ВОВ, политические и общественные деятели из 8 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Узбекистан. Проект 5.1.4. (Завершен) Проведен фестиваль русской словесности и культуры в Кыргызстане «Страна высоких вдохновений», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 120-летию С.А. Есенина.
Проект 5.1.3. (Завершен) Совместно с АГУ проведен международный 2 Азиатский студенческий форум «Молодежь Евразии 2015», в котором приняло участие более 150 студентов из 6 стран (Россия, Киргизия, Казахстан, Индия, Китай, Таджикистан) и было представлено более 60 докладов и проектов. Проведена видео конференция с Владивостоком (зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец) и с Ростовом на Дону (министр МОН РФ Д.В.Ливанов, ректор МГУ В.А.Садовничий)

## Slide 12: Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций
Поддержка деятельности центра русского языка. Проект 5.2. (Продолжается) Подготовлены 2 номера журнала «Русское слово в Кыргызстане». Проект 5.4. (Продолжается) Поддержка центра тестирования трудовых мигрантов на знание русского языка. Проект 5.3. (Продолжается) Активно функционирует центр русского языка. Проведено повышение квалификации учителей русского языка, организована работа с волонтерами «Послы русского языка в Мире», проведен методический семинар для школьных учителей-русистов: «Специфика преподавания русского языка в странах СНГ», «Особенности обучения русскому языку как неродному на современном этапе». Проект 5.1.5. (Завершен) Проведение международной конференции, посвященной 20-летию Естественно-технического факультета «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр». Проект 5.1.6. (Завершен) Проведен Круглый стол «Безопасность Кыргызстана», посвященный проблемам национальной безопасности Кыргызской Республики и определение стратегии противостояния этим угрозам.
Проект 5.5. (Завершен) Проведены студенческие летние и зимние школы по освоению иностранных языков и Республиканская летняя школа молодых ученых механиков.

## Slide 13
Мероприятия | Целевые показатели результативности 2015 года | 
 | КРСУ фактически | Программа развития (план)
1. Развитие образовательной деятельности: |  | 
Число совместных образовательных программ (с зарубежными партнерами), ед. | 12 | 5
Число иностранных студентов вуза, чел. | 1326 | 1200
2. Развитие НИОКР и ТР: |  | 
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, млн. руб. | 81,1 | 80
Проведенные научные международные конференции, семинары, симпозиумы, ед. | 7 | 2
Количество статей в базах данных, ед.: | 356 | 120
РИНЦ | 334 | 100
Scopus | 13 | 15
Web of Science, ед. | 9 | 5

## Slide 14
3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности |  | 
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук, % | 64,5 | 64
Количество приглашенных зарубежных специалистов и учёных, чел. | 12 | 5
Количество студентов и НПР, участвующих в программе академической мобильности, чел. | 26 | 20
Количество сотрудников, повысивших квалификацию, чел. | 320 | 140
4. Совершенствование системы управления, инфраструктуры и финансовой деятельности университета |  | 
Объем консолидированного бюджета, млн. руб. | 594,4 | 570
Доля внебюджетных средств в консолидированном бюджете, % | 52,6 | 50
5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций |  | 
Количество упоминаний в СМИ, ед. | 250 | 100
в российских СМИ, ед. | 90 | 80
в зарубежных СМИ, ед. | 30 | 20

## Slide 15: СП
Спасибо
За
внимание.