Утверждаю

____________________

Директор Департамента

Государственной политики

в сфере высшего образования

А. Б. Соболев

«____»___________2014 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КРСУ

на 2014–2016 гг.

Таблица 1. Распределение средств по направлениям и годам

| № | Задачи / Мероприятия | Целевой показатель результативности (наименование и размерность) | Финансирование (млн руб.) / Со финансирование КРСУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Общая сумма |
| I | Развитие образовательной деятельности | Млн. руб. | 6 | 5 | 5 | 16/16 |
|  | Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательной деятельности по основным образовательным программам | Число совместных образовательных программ (с зарубежными партнерами), ед. | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | Число образовательных программ вуза, прошедших аккредитацию в признаваемых на международном уровне агентствах, ед. | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Число программ начального и среднего профессионального образования | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Число иностранных студентов вуза, чел. | 1077 | 1200 | 1400 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Развитие системы дополнительного профессионального образования | Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, чел. | 500 | 100 | 150 |  |
|  |  | Численность аспирантов, докторантов и сотрудников вуза, защитивших кандидатские и докторские диссертации за последние три года по приоритетным направлениям, чел. | 38 | 40 | 42 |  |
|  |  | Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по числу НПР, % | 20 | 22 | 24 |  |
|  |  | Число слушателей, принявших участие в программах повышения квалификации и переподготовки кадров, чел. | 250 | 300 | 400 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Развитие инновационных образовательных технологий | Число внедренных курсов, реализуемых с использованием образовательных и инновационных технологий, ед. | 23 | 25 | 30 |  |
|  |  | Число дистанционных (электронных) курсов, в том числе на иностранных языках, ед. | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Мероприятие 1.4. Совершенствование воспитательной деятельности | Количество социальных инициатив, ед. | 2 | 3 | 5 |  |
|  |  | Количество участников проводимых мероприятий, чел. | 3000 | 4000 | 5000 |  |
| II | Развитие НИОКР и ТР | Млн. руб. | 32 | 16 | 14 | 62/12 |
|  | Мероприятие 2.1. Создание новых и поддержка существующих научных центров и лабораторий | Количество созданных новых лабораторий, научных центров, ед. | 6 | 7 | 7 |  |
|  | Мероприятие 2.2. Развитие существующих и новых научных направлений | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, млн.руб. | 43 | 85 | 120 |  |
|  |  | Количество новых научных школ и направлений, ед. | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Мероприятие 2.3. Расширение международного научного партнерства | Количество статей в базах данных РИНЦ, Scopus и Web of Science, ед. | 8 | 15 | 20 |  |
|  |  | Количество статей аспирантов в базах данных РИНЦ, Web of Science и Scopus, ед. | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Число полученных грантов, ед. | 20 | 22 | 25 |  |
|  |  | Проведенные международные конференции, семинары, симпозиумы, ед. | 2 | 3 | 4 |  |
| III | Подготовка кадров и поддержка программ мобильности | Млн. руб. | 6 | 5 | 3 | 14/8 |
|  | Мероприятие 3.1. Развитие кадрового потенциала и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков | Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук, % | 63 | 64 | 65 |  |
|  |  | Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций, чел. | 10 | 15 | 20 |  |
|  |  | Доля НПР в возрасте от 30 до 49 лет, % | 18 | 20 | 22 |  |
|  |  | Количество приглашенных зарубежных специалистов и учёных, чел. | 3 | 5 | 7 |  |
|  | Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников | Доля сотрудников, получающих разовые надбавки, % | 10 | 20 | 50 |  |
|  |  | Количество внутри вузовских грантов, финансируемых из Программы развития, ед. | 10 | 15 | 20 |  |
|  | Мероприятие 3.3. Развитие системы академической мобильности студентов и преподавателей | Количество разработанных и реализованных программ стажировок, ед. | 10 | 20 | 25 |  |
|  |  | Количество партнерских договоров по программам мобильности, ед. | 18 | 20 | 25 |  |
|  |  | Количество студентов, участвующих в программе академической мобильности, чел. | 5 | 20 | 30 |  |
|  |  | Количество НПР, участвующих в программе академической мобильности, чел. | 10 | 20 | 30 |  |
|  | Мероприятие 3.4. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров | Количество сотрудников, повысивших квалификацию, чел. | 120 | 150 | 200 |  |
| IV | Совершенствование системы управления, инфраструктуры и финансовой деятельности университета | Млн. руб. | 18 | 58 | 52 | 128/44 |
|  | Мероприятие 4.1. Совершенствование организационной структуры и системы управления университетом | Количество проведенных аудитов функциональной деятельности, ед. | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | Количество внедренных информационно-программных комплексов, ед. | 12 | 15 | 17 |  |
|  | Мероприятие 4.2. Информатизация университета | Количество рабочих мест, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, ед. | 1100 | 1300 | 1500 |  |
|  |  | Количество аудиторий, оборудованных мультимедийной техникой, ед. | 15 | 20 | 25 |  |
|  | Мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности и имущественного комплекса университета | Объем новых и реконструированных площадей, м2 | 150 | 10 000 | 10 000 |  |
|  |  | Количество приобретенного современного высокотехнологичного оборудования, ед. | 10 | 20 | 30 |  |
|  | Мероприятие 4.4. Создание структуры управления программой развития КРСУ | Объем консолидированного бюджета, млн. руб. | 538,2 | 571,2 | 605,0 |  |
|  |  | Доля внебюджетных средств в консолидированном бюджете, % | 54 | 55 | 56 |  |
|  |  | Со финансирование программ развития в объеме от консолидированного бюджета, % | 50 | 50 | 50 |  |
| V | Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций | млн руб. | 8 | 6 | 6 | 20/21 |
|  | Мероприятие 5.1. Активное позиционирование университета как ведущего университета в международном образовательном пространстве Центральной Азии | Число посетителей сайта, чел. | 10 000 | 16 000 | 20 000 |  |
|  |  | Количество упоминаний в отечественных, российских и зарубежных СМИ, ед. | 100 | 125 | 175 |  |
|  | Мероприятие 5.2. Повышение узнаваемости и укрепление имиджа университета | Позиция в рейтинге стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии информационного агентства «Интерфакс», место | топ-200 | топ-150 | топ-100 |  |
|  |  | Количество проведенных общественных мероприятий, число участников которых превысило 100 чел., ед. | 15 | 17 | 20 |  |
|  | Мероприятие 5.3. Развитие PR-направления университета | Количество разработанных и изданных брошюр и буклетов КРСУ, ед. | 80 | 100 | 120 |  |
|  |  | Количество публикаций в печатных и электронных СМИ, ед. | 1000 | 1100 | 1200 |  |
|  | Мероприятие 5.4. Реализация программы, направленной на сохранение и укрепление позиций русского языка и российской культуры в образовании и науке | Количество мероприятий, ед. | 50 | 55 | 60 |  |
|  | ИТОГО: | Млн. руб. | 70 | 90 | 80 | 240/101 |

Таблица 2. «Быстрые победы» в период 2014–2016 гг.

| Основные мероприятия/механизмы/акции и т. д., используемые для достижения целевых показателей результативности | «Быстрые победы» – конкретный показатель, свидетельствующий о решении задачи и достижении цели, и ожидаемый эффект (перечень показателей результативности, целевых показателей и KPI, на которые оказывает влияние «быстрая победа») |
| --- | --- |
| 2014 г. |  |
| Направление 1. Развитие образовательной деятельности |  |
| Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательной деятельности по основным образовательным программам | Подписание соглашения с Томским политехническим университетом (ТПУ) о разработке и реализации двух совместных сетевых программ |
| Мероприятие 1.2. Развитие системы дополнительного профессионального образования | Разработка положения о предоставлении дополнительных образовательных услуг в КРСУ |
| Разработка программ начального и среднего профессионального образования и системы курсов рабочих профессий | Создание центра подготовки рабочих профессий. Разработка и внедрение программ начального и среднего профессионального образования и системы курсов рабочих профессий. |
| Мероприятие 1.4. Совершенствование воспитательной деятельности | Поддержка творческих студий эстетического воспитания студентов и создание студенческого русского театра. Создание студенческого теле-радиоцентра. Проведение мероприятий по укреплению дружбы народов России и Кыргызстана |
| Направление 2. Развитие НИОКР и ТР |  |
| Мероприятие 2.1. Создание новых и поддержка существующих научных центров и лабораторий | Создание вычислительного комплекса большой производительности на базе кластера Tesla K40 Подготовка проектов и создание лабораторий: 3D, нефти и газа. Модернизация медицинского центра, лабораторий и лабораторной базы по физике и химии. |
| Мероприятие 2.2. Развитие существующих и новых научных направлений | Организация КБ «Новые технологии для высокогорных карьеров» |
| Мероприятие 2.3. Расширение международного научного партнерства | Подписание соглашений с университетами и консорциумами о стратегическом партнерстве в научной и образовательной сферах |
| Мероприятие 2.4. Формирование инновационной инфраструктуры | Создание и развитие Центра по поддержке технологий и инноваций (ЦПТИ) |
| Направление 3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности |  |
| Мероприятие 3.1. Развитие кадрового потенциала и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков | Разработка программы развития кадрового потенциала |
| Мероприятие 3.3. Развитие системы академической мобильности студентов и преподавателей | Разработка положения и программы академической мобильности студентов, аспирантов и НПР, стажировки НПР в ТПУ |
| Мероприятие 3.4. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров | Составление перспективного графика повышения квалификации НПР на 2014–2016 гг., проведение тренингов ППС и АУП |
| Направление 4. Совершенствование системы управления, инфраструктуры и финансовой деятельности университета |  |
| Мероприятие 4.1. Совершенствование организационной структуры и системы управления университетом | Проведение аудита КРСУ (с привлечением консультантов в области СМК) |
| Мероприятие 4.2. Информатизация университета | Стажировка IT-специалистов в ТПУ. Виртуализация современной инфраструктуры |
| Мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности и имущественного комплекса университета | Разработка программы управления имущественным комплексом университета. Модернизация спортивной и оздоровительной базы КРСУ. |
| Мероприятие 4.4. Создание структуры управления программой развития КРСУ | Создание структуры проектного офиса для управления программой развития КРСУ: разработка информационной системы управления проектами КРСУ; проектирование общежития и учебного корпуса. |
| Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций |  |
| Мероприятие 5.1. Активное позиционирование университета как ведущего университета на международном образовательном пространстве Центральной Азии | Создание концепции позиционирования КРСУ как SMaRT University of Regional Environmental Sustainability |
| Мероприятие 5.2. Повышение узнаваемости и укрепление имиджа университета | Модернизация веб-портала КРСУ. Внедрение проекта «Социально-образовательная сеть университета». |
| Мероприятие 5.3. Проведение общественных мероприятий по популяризации русского языка | Создание условий для сохранения русскоязычного образования. Издание учебной литературы на русском языке, журнала «Русское слово в Кыргызстане», газеты Студенческое обозрение. |
| Мероприятие 5.4. Реализация программы, направленной на сохранение и укрепление позиций русского языка и российской культуры в образовании и науке. | Создание и оснащение Инновационного образовательного центра русского языка. Модернизация конференц-зала. |
| Основные мероприятия/механизмы/акции и т. д., используемые для достижения целевых показателей результативности | «Быстрые победы» – конкретный показатель, свидетельствующий о решении задачи и достижении цели, и ожидаемый эффект (перечень показателей результативности, целевых показателей и KPI, на которые оказывает влияние «быстрая победа») |
| 2015 г. |  |
| Направление 1. Развитие образовательной деятельности |  |
| Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательной деятельности по основным образовательным программам | Аккредитация 4 образовательных программ. Разработка 2 сетевых образовательных программ совместно с ведущими университетами |
| Мероприятие 1.2. Развитие системы дополнительного профессионального образования | Разработка и реализация 5 программ ДПО. Разработка и внедрение системы начального и среднего технического образования (на базе Технологического колледжа). Разработка и внедрение системы курсов для получения рабочих профессий |
| Мероприятие 1.4. Совершенствование воспитательной деятельности | Создание Центра психологической разгрузки. Проведение мероприятий по укреплению дружбы народов России и Кыргызстана. Поддержка творческих студий эстетического воспитания студентов и студенческого русского театра, студенческого телецентра. |
| Направление 2. Развитие НИОКР и ТР |  |
| Мероприятие 2.1. Создание новых и поддержка существующих научных центров и лабораторий | Поддержка и создание новых лабораторий: - 3D-технологий, нефти и газа; - биотехнологии. Создание Центра геополитических исследований при Институте стратегического анализа и прогноза КРСУ Создание Научно-исследовательского центра экономических исследований проблем рационального использования электроэнергетических ресурсов. |
| Мероприятие 2.2. Развитие существующих и новых научных направлений | История взаимоотношений России и Кыргызстана. Геополитические проблемы Центральной Азии. Открытие научных направлений и центров путем создания коллективов исследователей под руководством ведущих ученых в отраслях: - индустрия нано систем; - мониторинг особо опасных природных явлений - безопасность Кыргызстана; - экономика в энергетике; - геополитические исследования Центральной Азии |
| Мероприятие 2.3. Расширение международного научного партнерства | Разработка и реализация программы сохранения и развития русского языка совместно с научными и образовательными организациями Центральной Азии |
| Мероприятие 2.4. Формирование инновационной инфраструктуры | Создание Центра трансфера технологий, поддержка КБ и центра технологий и инноваций. |
| Направление 3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности |  |
| Мероприятие 3.1. Развитие кадрового потенциала и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков | Приглашение ведущих зарубежных специалистов для разработки новых востребованных образовательных программ, чтения лекций и проведения научных исследований. Разработка и внедрение комплексной системы оценки эффективности деятельности ППС и НПР, повышение требований к уровню квалификации, внедрение системы эффективного контракта |
| Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников | Стажировки преподавателей в ведущих научно-образовательных центрах |
| Мероприятие 3.3. Развитие системы академической мобильности студентов и преподавателей | Введение в действие системы грантовой поддержки академической мобильности студентов и молодых НПР |
| Мероприятие 3.4. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров | Повышение квалификации НПР в ведущих вузах РФ |
| Направление 4. Совершенствование системы управления, инфраструктуры и финансовой деятельности университета |  |
| Мероприятие 4.1. Совершенствование организационной структуры и системы управления университетом | Создание личных кабинетов преподавателей. Поддержка проектного офиса управления проектами Программы развития КРСУ. |
| Мероприятие 4.2. Информатизация университета | Обеспечение бесплатного Wi-Fi-доступа в Интернет для студентов университета, расширение канала доступа до 100 Мбит, 50%-я модернизация кабельной сети |
| Мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности и имущественного комплекса университета | Строительство общежития для студентов, аспирантов, сотрудников и приглашенных ученых (на 500 мест) |
| Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций |  |
| Мероприятие 5.1. Активное позиционирование университета как ведущего университета на международном образовательном пространстве Центральной Азии | Проведение международного симпозиума с участием университетов Центральной Азии «Евразийский союз и интеграционные процессы в высшем образовании» |
| Мероприятие 5.2. Повышение узнаваемости и укрепление имиджа университета | Позиция в рейтинге стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии информационного агентства «Интерфакс» топ–150 |
| Мероприятие 5.3. Развитие PR-направления университета | Издание журнала «Русское слово в Кыргызстане». Издание газеты «Студенческое обозрение» |
| Мероприятие 5.4. Реализация программы, направленной на сохранение и укрепление позиций русского языка и российской культуры в образовании и науке | Создание системы подготовки рабочих специальностей на базе колледжа. Поддержка Инновационного образовательного центра русского языка. Открытие Центра тестирования трудовых мигрантов на знание русского языка, истории России и российского права |

| Основные мероприятия/механизмы/акции и т. д., используемые для достижения целевых показателей результативности | «Быстрые победы» – конкретный показатель, свидетельствующий о решении задачи и достижении цели, и ожидаемый эффект (перечень показателей результативности, целевых показателей и KPI, на которые оказывает влияние «быстрая победа») |
| --- | --- |
| 2016 г. |  |
| Направление 1. Развитие образовательной деятельности |  |
| Мероприятие 1.1. Совершенствование образовательной деятельности по основным образовательным программам | Аккредитация 3 образовательных программ. Разработка 3 новых (сетевых) образовательных программ |
| Мероприятие 1.2. Развитие системы дополнительного профессионального образования | Разработка и проведение на базе Инновационного образовательного центра русского языка круглогодичных курсов повышения квалификации преподавателей вузов и учителей школ |
| Мероприятие 1.3. Развитие инновационных образовательных технологий | Внедрение проектно- и проблемно ориентированных методов в образовательные программы |
| Мероприятие 1.4. Совершенствование воспитательной деятельности | Создание Совета кураторов с целью оптимизации воспитательной работы со студентами 1–2 курсов. Поддержка творческих студий эстетического воспитания студентов, студенческого русского театра и студенческого телецентра. |
| Направление 2. Развитие НИОКР и ТР |  |
| Мероприятие 2.1. Создание новых и поддержка существующих научных центров и лабораторий | Создание совместной обсерватории по мониторингу особо опасных природных явлений. Создание лаборатории «Нефтегазового хозяйства» |
| Мероприятие 2.2. Развитие существующих и новых научных направлений | Открытие научных направлений: «Биотехнологии», «Управление водными ресурсами», «История взаимоотношений России и Кыргызстана», «Геополитические проблемы Центральной Азии» |
| Мероприятие 2.3. Расширение международного научного партнерства | Создание лаборатории водоочистки и водоподготовки (филиал Института воды) совместно с ТПУ |
| Мероприятие 2.4. Формирование инновационной инфраструктуры | Создание и развитие: - технопарка высоких технологий (статус свободной экономической зоны) совместно с НАН КР; - межгосударственных вузовских и производственных объединений, трансфера высоких технологий и КБ. |
| Направление 3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности |  |
| Мероприятие 3.1. Развитие кадрового потенциала и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков | Создание эффективной системы рекрутинга. Разработка и внедрение комплексной системы оценки эффективности деятельности ППС и НПР; повышение требований к квалификации; внедрение системы «эффективного» контракта. Привлечение студентов старших курсов к практическим исследованиям геополитических аспектов безопасности региона |
| Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников | Разработка и введение в действие «эффективного» контракта |
| Мероприятие 3.3. Развитие системы академической мобильности студентов и преподавателей | Заключение договоров и соглашений об академической мобильности с зарубежными университетами. Расширение программы «Приглашенный профессор» |
| Мероприятие 3.4. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров | Внедрение информационного портала для повышения квалификации по гуманитарным специальностям (история, психология, философия, языковая подготовка) преподавателей вузов Киргизии |
| Направление 4. Совершенствование системы управления, инфраструктуры и финансовой деятельности университета |  |
| Мероприятие 4.1. Совершенствование организационной структуры и системы управления университетом | Создание Центра молодёжной политики. Разработка и внедрение эффективной системы организации бизнес-процессов. Поддержка проектного офиса управления проектами развития КРСУ. |
| Мероприятие 4.2. Информатизация университета | Модернизация кабельной системы |
| Мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности и имущественного комплекса университета | Строительство учебного корпуса медицинского факультета (на 1,5 тыс. студентов) |
| Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций |  |
| Мероприятие 5.1. Активное позиционирование университета как ведущего университета на международном образовательном пространстве Центральной Азии | Проведение в КРСУ мероприятий регионального и международного уровня с привлечением специалистов из ведущих университетов, научных центров, и т. д., с целью активного позиционирования университета как SMaRT University of Regional Environmental Sustainability. |
| Мероприятие 5.2. Повышение узнаваемости и укрепление имиджа университета. | Позиция в рейтинге стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии информационного агентства «Интерфакс» топ-100. Подготовка программы развития КРСУ как федерального университета России в Центральной Азии. |
| Мероприятие 5.3. Развитие PR-направления университета. | Издание журнала «Русское слово в Кыргызстане». Издание газеты «Студенческое обозрение» |
| Мероприятие 5.4. Реализация программы, направленной на сохранение и укрепление позиций русского языка и российской культуры в образовании и науке. | Открытие филиалов Русского географического общества и Русского исторического общества. Создание головного Центра тестирования по русскому языку как иностранному для Центральной Азии. |

Ректор  КРСУ                                                                                                                 В.И. Нифадьев